## Hướng dẫn
Checklist nghiệm thu demo — DAFC
Bản phát hành 04/09/2026 · demo e-commerce (mobile + desktop + trang chủ)
File này dùng để làm gì
Đối chiếu từng trang / thành phần của bản demo, đánh dấu cái nào đã đạt, cái nào cần chỉnh, và đếm số lần chỉnh sửa của từng hạng mục.
Ô nào anh/chị điền
Chỉ 3 cột cuối của mỗi bảng, đã tô NỀN VÀNG NHẠT:
• Khách duyệt — bấm vào ô sẽ hiện danh sách chọn (☐ Chưa duyệt · ☑ Đạt · ✎ Cần chỉnh sửa · — Không áp dụng).
• Số lần chỉnh sửa — tất cả đang là 0; mỗi lần yêu cầu chỉnh được xử lý xong thì cộng thêm 1.
• Ghi chú / yêu cầu chỉnh sửa — mô tả cụ thể chỗ cần sửa.
Các cột còn lại là hiện trạng bản dựng, để nguyên giúp bên thiết kế đối chiếu.
Ví dụ một dòng đã điền
Trang / màn hình | Khách duyệt | Số lần chỉnh sửa | Ghi chú / yêu cầu chỉnh sửa
Giỏ hàng | ✎ Cần chỉnh sửa | 1 | Đổi nhãn nút thanh toán thành “Đặt hàng”
Chú giải các ký hiệu trong bảng
✓ Có | hạng mục đã dựng trong bản đó
✗ Chưa có | chưa dựng trong bản đó
— Không áp dụng | bản đó không có hạng mục này theo thiết kế, không phải thiếu sót
Cách đếm số lần chỉnh sửa
Bộ đếm bắt đầu lại từ 0 kể từ đợt nghiệm thu này (04/09/2026) — các vòng chỉnh trong giai đoạn dựng demo trước đó không tính vào đây.
Quy ước: một lần chỉnh = một yêu cầu của khách đã được xử lý xong và gửi lại bản cập nhật.
Các bảng trong file
Trang & màn hình | 26 trang/màn của bản mobile, desktop và trang chủ
Thành phần UI | 61 thành phần dùng lại nhiều nơi (header, thẻ sản phẩm, bộ lọc…)
Phiên bản | 6 file bàn giao và trạng thái từng file
Tổng hợp | đếm tự động theo trạng thái anh/chị chọn — không cần điền
Về trang sản phẩm (PDP)
Trong quá trình dựng demo có 6 biến thể PDP để so sánh bố cục. Nay chốt lấy BẢN 1 làm chuẩn, nên checklist chỉ có một dòng “Trang sản phẩm (PDP)”; 5 biến thể còn lại không đưa vào nghiệm thu.
Lưu ý về 3 bản thử skin
desktop-neutral · desktop-editorial · desktop-atelier là 3 phương án THỬ giao diện, dừng cập nhật từ 21/08/2026. Chúng thiếu 12 hạng mục so với bản chính và không mang bộ font Libre Bodoni + Inter đã chốt ngày 03/09.
Nếu anh/chị chỉ nghiệm thu bản chính, đánh dấu 3 bản này là “— Không áp dụng” ở bảng Phiên bản.

## Trang & màn hình
Bảng 1 — Trang & màn hình
Cột tô vàng là phần anh/chị điền; bộ đếm chỉnh sửa bắt đầu từ 0. Trang chủ nằm ở file riêng home.html (một file chạy cả hai khổ màn hình); các trang còn lại ở index.html và desktop.html.
STT | Trang / màn hình | Mã kỹ thuật | Bản mobile (dưới 768px) | Bản desktop (từ 768px) | Tình trạng dựng | Cập nhật gần nhất | Khách duyệt | Số lần chỉnh sửa | Ghi chú / yêu cầu chỉnh sửa
TRANG CHỦ · home.html
1 | Trang chủ — ngành Nam | home.html · nam | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — file riêng home.html | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
2 | Trang chủ — ngành Nữ | home.html · nu | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — file riêng home.html | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
3 | Trang chủ — ngành Làm đẹp | home.html · beauty | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — file riêng home.html | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
DANH MỤC & TÌM KIẾM
4 | Danh sách sản phẩm (PLP) | plp | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
5 | Trang thương hiệu (5 hãng) | BRAND_PAGES | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — 3 bản thử chưa áp | 2026-09-02 | ☐ Chưa duyệt | 0
6 | Tìm kiếm | search | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
7 | Bộ lọc (panel đầy đủ) | filter panel | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chờ chốt mức giá | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
TRANG SẢN PHẨM
8 | Trang sản phẩm (PDP) | pdp | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — bản 1 là bản chuẩn | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
GIỎ HÀNG & THANH TOÁN
9 | Giỏ hàng | cart | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
10 | Thanh toán | checkout | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chờ chốt cọc đặt trước | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
11 | Hoàn tất đơn hàng | done | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-11 | ☐ Chưa duyệt | 0
12 | Chi tiết đơn hàng | order | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-20 | ☐ Chưa duyệt | 0
ĐĂNG NHẬP & TÀI KHOẢN
13 | Đăng nhập | login | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
14 | Đăng ký (nhập số điện thoại) | register | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
15 | Xác thực OTP 6 ô | otp | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
16 | Hoàn tất đăng ký (họ tên · email · mật khẩu) | reginfo | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chưa có bản vẽ Figma riêng | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
17 | Quên mật khẩu | forgot | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
18 | Đặt lại mật khẩu | setpass | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
19 | Tài khoản — Thông tin | account · info | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chưa có trạng thái lỗi/rỗng | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
20 | Tài khoản — Đơn hàng | account · orders | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chưa có trạng thái rỗng | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
21 | Tài khoản — Địa chỉ | account · address | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chưa có trạng thái rỗng | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
22 | Tài khoản — Thành viên | account · loyalty | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
23 | Tài khoản — Điểm thưởng | account · points | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất — chưa có trạng thái rỗng | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
TRANG TĨNH / CHÍNH SÁCH
24 | Chính sách bảo mật | privacy | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-12 | ☐ Chưa duyệt | 0
25 | Điều khoản dịch vụ | terms | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-12 | ☐ Chưa duyệt | 0
26 | Chính sách đổi trả | returns | ✓ Có | ✓ Có | Hoàn tất | 2026-08-12 | ☐ Chưa duyệt | 0

## Thành phần UI
Bảng 2 — Thành phần giao diện dùng lại
Một thành phần xuất hiện ở nhiều trang; duyệt ở đây là duyệt cho mọi trang có dùng nó.
STT | Thành phần | Tên kỹ thuật | Bản mobile (index.html) | Bản desktop (desktop.html) | Cập nhật gần nhất | Khách duyệt | Số lần chỉnh sửa | Ghi chú / yêu cầu chỉnh sửa
KHUNG TRANG
1 | Thanh khuyến mãi trên cùng | promo bar | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-24 | ☐ Chưa duyệt | 0
2 | Header mobile | page-header-mobile | ✓ Có | — Không áp dụng | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
3 | Header desktop + thanh danh mục | page-header-desktop | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
4 | Menu mobile (3 ngành, submenu) | MENU_DATA | ✓ Có | — Không áp dụng | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
5 | Mega menu desktop 3 cột | DK_NAV_CATS | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
6 | Ô tìm kiếm trên header | search box | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
7 | Đường dẫn phân cấp (breadcrumb) | breadcrumbs | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
8 | Khối cam kết dịch vụ | service-promises | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
9 | Footer mobile | page-footer-mobile | ✓ Có | — Không áp dụng | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
10 | Footer desktop | page-footer-desktop | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
11 | Nút cài đặt (đổi ngôn ngữ · font · bộ da) | settings FAB | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-25 | ☐ Chưa duyệt | 0
12 | Nút lên đầu trang | #topFab | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-02 | ☐ Chưa duyệt | 0
THẺ SẢN PHẨM & DANH SÁCH
13 | Thẻ sản phẩm — lưới | product-item-info | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
14 | Thẻ sản phẩm — dải trượt ngang | product-item-info · rail | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
15 | Nhãn trên ảnh (Best seller, quà tặng…) | badge on-image | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
16 | Nhãn “Đặt trước” đứng trước tên | badge pre-order | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
17 | Ô chọn màu ở thẻ sản phẩm | swatch-option | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-25 | ☐ Chưa duyệt | 0
18 | Giá gốc / giá giảm / chip −% | price-box | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
19 | Thêm nhanh vào giỏ (nút trên thẻ) | quick-add | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
20 | Thanh công cụ PLP (sắp xếp · số SP) | toolbar | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
21 | Nút đổi mật độ lưới (1 / 2 cột) | gridbtn | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
22 | Chip bộ lọc đang chọn | filter-chip | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-28 | ☐ Chưa duyệt | 0
23 | Nút “Xem thêm” + thanh tiến trình | action more | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
BỘ LỌC
24 | Panel bộ lọc (khung chung) | filter panel | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
25 | Cây danh mục 3 tầng (8/57/172) | FILTER_CATS | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-27 | ☐ Chưa duyệt | 0
26 | Lọc màu (15 màu) | color | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
27 | Lọc kích cỡ | size | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
28 | Lọc thương hiệu (24 hãng + ô tìm) | brand | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-27 | ☐ Chưa duyệt | 0
29 | Lọc khoảng giá | price | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
30 | Lọc ưu đãi | promo | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
31 | Lọc độ cao giày | heel | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-26 | ☐ Chưa duyệt | 0
TRANG SẢN PHẨM
32 | Bộ ảnh sản phẩm + xem phóng to | product-media | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-28 | ☐ Chưa duyệt | 0
33 | Chọn kích cỡ dạng chip | swatch-option · size | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
34 | Nút “Bảng kích thước” | size-chart | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
35 | Khối mô tả dạng đóng/mở | collapsible | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
36 | Khối ưu đãi khuyến mãi | promo block | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-24 | ☐ Chưa duyệt | 0
37 | Nút thêm vào giỏ + thanh dính đáy | box-tocart | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-31 | ☐ Chưa duyệt | 0
38 | Dòng trả góp dưới nút mua | installment | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-18 | ☐ Chưa duyệt | 0
39 | Dải “Sản phẩm tương tự” (carousel) | rail | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
40 | Khối “Gợi ý mua kèm” | dkLookSection | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-09-02 | ☐ Chưa duyệt | 0
GIỎ HÀNG & THANH TOÁN
41 | Hàng sản phẩm trong giỏ | dafc-cart-row | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-24 | ☐ Chưa duyệt | 0
42 | Bộ tăng giảm số lượng | quantity-stepper | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-20 | ☐ Chưa duyệt | 0
43 | Khối quà tặng theo chương trình | dafc-cart-gift | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-31 | ☐ Chưa duyệt | 0
44 | Ô chọn mã ưu đãi | pickField | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-24 | ☐ Chưa duyệt | 0
45 | Khối tổng tiền / tóm tắt đơn | cart-summary | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-24 | ☐ Chưa duyệt | 0
46 | Giỏ thu gọn khi rê chuột (mini cart) | minicart | — Không áp dụng | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
47 | Bảng “Đã thêm vào giỏ hàng” | #cartConfirm | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
48 | 3 bước thanh toán (vận chuyển · giao · trả) | checkout steps | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
49 | Nhận tại cửa hàng | store pickup | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-11 | ☐ Chưa duyệt | 0
50 | Logo đối tác thanh toán | payment logos | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-11 | ☐ Chưa duyệt | 0
LỚP NỔI & PHẢN HỒI
51 | Bảng thêm nhanh (quick add) | #quickAddSheet | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
52 | Bảng chọn kích cỡ | #sizeSheet | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-28 | ☐ Chưa duyệt | 0
53 | Thông báo cookie | cookie consent | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-20 | ☐ Chưa duyệt | 0
54 | Thông báo nổi (toast) | toast | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
55 | Báo lỗi ngay tại ô nhập | inline error | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-19 | ☐ Chưa duyệt | 0
56 | Khuôn chung mọi lớp nổi (viền 1px, không đổ bóng) | modal-content | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-17 | ☐ Chưa duyệt | 0
HỆ THỐNG THIẾT KẾ
57 | Bộ biến thiết kế (design token) | tokens07.json | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-20 | ☐ Chưa duyệt | 0
58 | Thang chữ 12/14/16/18/24/32/48 | text styles | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
59 | Bộ font Libre Bodoni + Inter (khách chốt 25/08) | skin-li | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
60 | Song ngữ Việt / Anh | I18N | ✓ Có | ✓ Có | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
61 | Cầu nối mobile ↔ desktop tại 768px | responsive bridge | ✓ Có | ✓ Có | 2026-08-10 | ☐ Chưa duyệt | 0

## Phiên bản
Bảng 3 — Các phiên bản bàn giao
3 bản thử chỉ để so sánh hướng giao diện; nếu không nghiệm thu, chọn “— Không áp dụng”.
STT | Tên file | Vai trò | Phạm vi hiển thị | Tình trạng | Cập nhật gần nhất | Khách duyệt | Số lần chỉnh sửa | Ghi chú / yêu cầu chỉnh sửa
BẢN CHÍNH — dùng để nghiệm thu
1 | index.html | Bản mobile | Dưới 768px, thiết kế theo khổ 360–412px | Đang cập nhật | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
2 | desktop.html | Bản desktop | Từ 768px trở lên, nội dung bó trong 1440px | Đang cập nhật | 2026-09-04 | ☐ Chưa duyệt | 0
3 | home.html | Trang chủ 3 ngành | Một file gồm 3 màn: Nam · Nữ · Làm đẹp | Đang cập nhật | 2026-09-03 | ☐ Chưa duyệt | 0
BẢN THỬ GIAO DIỆN — dừng cập nhật từ 21/08/2026
4 | desktop-neutral.html | Phương án màu greige ấm | Thử bảng màu trung tính | Đóng băng — thiếu 12 hạng mục so với bản chính | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
5 | desktop-editorial.html | Phương án bố cục editorial | Thử nhịp trang theo hướng tạp chí | Đóng băng — thiếu 12 hạng mục so với bản chính | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0
6 | desktop-atelier.html | Phương án atelier | Thử bộ da thứ ba | Đóng băng — thiếu 12 hạng mục so với bản chính | 2026-08-21 | ☐ Chưa duyệt | 0

## Tổng hợp
Tổng hợp tiến độ nghiệm thu
Bảng này tự tính theo lựa chọn ở 3 bảng trước — anh/chị không cần điền gì.
Bảng | Tổng số dòng | ☑ Đạt | ✎ Cần chỉnh sửa | ☐ Chưa duyệt | — Không áp dụng | Tỷ lệ đã duyệt | Tổng số lần chỉnh sửa
Trang & màn hình
Thành phần UI
Phiên bản
TỔNG
Cách đọc:
• “Tỷ lệ đã duyệt” = số dòng ☑ Đạt chia cho tổng số dòng, đã trừ các dòng “— Không áp dụng”.
• “Tổng số lần chỉnh sửa” cộng từ cột cùng tên ở 3 bảng; bộ đếm bắt đầu từ 0 kể từ 04/09/2026.
• Khi chưa chọn trạng thái nào, tỷ lệ đã duyệt hiển thị 0% — chọn xong bảng tự cập nhật.